## Slide 1
基于项目的案例教学系统
答辩：G16
导师：杨枨老师
侯宏仑老师
需求工程计划
pbcls project based case learning system

## Slide 2
目录
1
项目介绍
2
范围管理
3
人力资源管理
4
沟通管理
5
时间管理
6
风险管理
7
成本管理
8
质量管理
10
分工评价
9
配置管理

## Slide 3
1
项目介绍
1

## Slide 4
1.1
需求计划概述
在项目开发初期，需求计划的定制十分重要，本需求工程计划从需求获取，需求分析，需求规格说明，需求规格审核到需求管理过程4个方面一一落实计划。做到在需求获取中能有正确的项目视图与范围，确定需求开发的过程以及用户的群体类别，寻找正确的产品代表，建立组织队伍使用正确实例召开程序开发联系会议，分析用户的工作流程，确定质量属性以及检查问题报告和需求的重用。在需求分析中做到正确采用需求规格说明模版，指明需求来源，为每一项需求注上标号以及创建需求跟踪矩阵。在需求规格审核中严格审查需求文档，编写测试用例与用户手册，确定合格标准。在需求管理过程中确定变更控制过程，建立变更控制委员会，进行变更控制影响分析，跟踪每一项变更，编写需求文档的基准版本和控制版本，维护变更历史记录，跟踪需求状态，衡量需求稳定性，正确使用需求管理工具。

## Slide 5
1.2
项目简介
项目名称：
基于项目的案例教学系统
项目主要承担部门：
浙江大学城市学院 PRD-2018-G16
项目时间：
开始：2019年9月27日
结束：2019年1月13日

## Slide 6
1.3
项目概述
传统的学习系统，是以强调理论知识点的学习为主的学习系统。这种学习系
统的特点主要是能够给学生提供多元化的学习方法，如动画、PPT、视频、录音
等等，让学生的学习寓教于乐。然而，这种学习系统却对现在出现的一类工程性学科的教学无能为力。
我们思考这样一个问题，是否能够建立这样一种学习系统，它以“Learning-by-doing”为主要教学思想，以 E-learning 作为载体，融合案例教学
法、项目教学法以及问题导向型学习法各种优点的学习系统。在这个过程中，如
何表示案例是一个最大的难点。通过对工程类案例的观察和总结，我们发现，工
程类案例尽管有多种描述和表示的方法，但是有一个最大的共同点，那便是项目的结构性特征。

## Slide 7
1.3
项目概述
从这个基本点出发，我们提出基于项目的案例教学系统。通过对工程类项目化案例的还原，从而最终达到学生再次实践项目的效果。
综上所述，本系统是一个在网络化教学的基础上考虑工程案例中所具有的项目元素，抽取其中的共性将案例重新做成项目以供同学进行学习的系统。

## Slide 8
1.4
过程产品
非移交产品
《会议纪要》
《需求变更申请文档》
《输入输出文档》
《版本控制文档》
《源代码文档》
须提交的内部文档
《可行性分析报告》
《项目开发计划》
《软件需求说明书》（《软件规格说明书》）
《概要设计说明书》
《详细设计说明书》
《测试计划》
《项目开发总结报告》
《软件问题报告》
《软件修改报告》

## Slide 9
1.5
系统运行环境
操作系统选择Ubuntu系统
开发语言选择PHP, HTML, CSS, js, XML
提供对外服务所要求的相应的安全保障

## Slide 10
1.6
软件需求工程计划本身的修订和发展
版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注
0.1.0 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2018-10-19至2018-10-21 | 对需求工程项目计划做出初步分析
0.1.1 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2018-10-23至2018-10-23 | 细节修改，截图转换为文字
0.2.0 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2018-10-26至2018-10-28 | 进一步完善，WBS修改
0.3.0 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2018-11-2至2018-11-4 | 进一步完善，甘特图再次修改，WBS再次修改，预算修改
0.4.0 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2018-11-9至2018-11-11 | 进一步完善，甘特图再次修改，WBS再次修改，OBS图修改，风险管理计划修改
0.4.1 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2018-11-18至2018-11-18 | 进一步完善
0.5.0 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2018-11-24至2018-11-25 | WBS更新，甘特图更新，WBS表更新，预算更新，配置管理计划更新
0.6.0 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2018-11-27至2018-11-27 | 甘特图更新，WBS表更新，配置管理计划更新

## Slide 11
1.7
项目干系人
用户方：
姓名 | 角色 | 办公地点 | 联系方式
杨枨 | 项目下达者、用户代表 | 理四-504 | yangc@zucc.edu.cn
侯宏仑 | 项目下达者 | 理四-415 | ubilabs@zucc.edu.cn
陈依伦 | 项目经理、学生代表 | 寝室 | jiwangwansui
李逸欢 | 学生代表 | 寝室 | liyihuanx
骆一辉 | 学生代表 | 寝室 | 13567041998

## Slide 12
1.7
项目干系人
开发方：
姓名 | 职位 | 联系方式（微信） | 姓名
陈依伦 | 项目负责人 配置管理员 | jiwangwansui | 陈依伦
陈佳敏 | UI设计师 | Ling971755188 | 陈佳敏
马益亮 | 后端程序员 数据库管理员 | wxid_oeuvgenzmjf012 | 马益亮
徐毓茜 | 文档主体撰写 项目整体规划 | xx1776001823 | 徐毓茜
吕煜杰 | 绘图人员 | qi1113442044 | 吕煜杰

## Slide 13
1
范围管理
2

## Slide 14
2.1
需求工程范围
项目阶段 | 具体内容
需求获取 | 编写项目与范围 确定需求开发过程 用户群分类 选择产品代表 建立核心队伍 确定使用实例 召开应用程序开发练习会议 分析用户工作流程 确定质量属性 检查问题报告 需求重用
需求分析 | 绘制关联图 创建开发原型 分析可行性 确定需求优先级 为需求建立模型 编写数据字典 应用质量功能调配
需求规格说明 | 采用软件需求规格说明模版 致命需求来源 为每一项需求注上标号 记录业务规范 创建需求跟踪能力矩阵

## Slide 15
2.1
需求工程范围
项目阶段 | 具体内容
需求规格审核 | 审查需求文档 编写《测试用例》 编写《用户手册》 确定合格的标准
需求管理 | 确定变更控制过程 建立变更控制委员会 进行变更影响分析 跟踪每一项变更 编写需求文档的基准版本和控制版本 维护变更历史记录 跟踪需求状态 衡量需求稳定性 使用需求管理工具

## Slide 16
2.2
WBS图

## Slide 17
2.2
WBS图

## Slide 18
1
人力资源管理
3

## Slide 19
3.1
OBS图

## Slide 20
3.2
WBS表
WBS表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目名称： |  | 基于项目的案例教学系统 |  | 项目编号 |  |  | PRD2018-G16 |  |  | 
制作人： |  | 徐毓茜 |  | 审核人： |  |  | 陈依伦 |  |  | 
项目经理： |  | 陈依伦 |  | 制作日期： |  |  | 2018.11.3 |  |  | 
二、工作分解结构（R-负责人；A-参与; I-通报） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
任务阶段名称 | 包含活动 | 活动分解 | 陈依伦 | 徐毓茜 | 马益亮 | 陈佳敏 |  | 吕煜杰 | 输入 | 输出
项目启动阶段 | 项目确认 | 项目部署 | R | A | A | A |  | A | 项目任务 | 项目部署
 |  | 可行性分析 | A | R | A | A |  | A | 可行性分析起草 | 可行性分析文档0.1.0
 | 项目评估 | 项目进度计划 | A | A | A | A |  | R | 任务分配 | 甘特图0.1.0
 | 项目分工 | 图表的绘制 | A | A | A | A |  | R |  | 
 |  | git使用 | R | A | A | A |  | A |  | 
 |  | Ubuntu使用 | A | I | R | A |  | I |  | 
 |  | php编码 | A | I | R | A |  | I |  | 
 |  | rp使用 | A | A | I | R |  | I |  | 

## Slide 21
3.2
WBS表
可行性分析 阶段 | 技术可行性 |  |  | A | A | R | I | I |  | 
 | 操作可行性 |  |  | R | I | A | I | I |  | 
 | 经济可行性 |  |  | I | R | I | I | I |  | 
 | 社会因素可行性 |  |  | I | R | I | I | I |  | 
项目计划阶段 | 人员分工 |  |  | I | I | I | R | I |  | 
 | 工作分解 |  |  | A | R | A | A | A |  | 
 | 甘特图 |  |  | A | A | A | A | R |  | 
 | 文档编写 |  |  | A | R | A | A | A |  | 
 | 项目章程 |  |  | I | R | I | I | I |  | 
需求分析阶段 | 需求计划 |  | 时间管理计划 | R | A | I | I | I |  | 
 |  |  | 范围管理计划 | R | A | A | A | A |  | 
 |  |  | 成本管理计划 | A | R | I | I | I |  | 

## Slide 22
3.3
项目职责
角色 | 人员 | 职责
项目经理 | 陈依伦 | 负责项目的整体规划和管理 负责项目计划的制定和维护 负责资源的分配和协调活动 负责项目的跟踪和管理 参与项目技术评审和阶段评审 对项目工作产品的最终质量负责
需求开发 | G16小组 | 负责项目的需求调研 负责编写需求规格说明书
原型设计 | 陈佳敏 | 负责产品原型的设计 负责产品界面的设计
测试人员 | G16小组 | 负责制定测试计划 负责设计测试用例
配置管理员 | 陈依伦 | 负责制定配置管理计划 建立与维护配置库 建立和发布基线 对配置库的状态进行跟踪和统计 负责配置变更的跟踪
会议记录员 | 陈依伦 | 对每周的会议进行记录
QA | G16小组 | 负责制定质量保证计划 对项目进展、风险和问题进行跟踪和监控
CCB（变更控制委员会） | G16小组 | 严格控制项目的版本及结构

## Slide 23
1
沟通管理
4

## Slide 24
4.1
开发者内部沟通计划
会议名称 | 会议内容 | 举行频度 | 会议地点 | 参与人员 | 主持人
见面会议 | 任务分配 进度汇报 进度检查 | 根据实际所需，一般一周一次 | 理四一楼大厅 | 项目组所有成员 | 项目经理
 |  |  | 理四五楼专用 | 项目组所有成员 | 项目经理
见面会议：

## Slide 25
4.1
开发者内部沟通计划
输入 | 任务说明 | 输出
任务下达 | 任务分配 进度检查 | 任务分配 周总结 后续任务安排 会议纪要文档 会议录音 甘特图修改

## Slide 26
4.1
开发者内部沟通计划
其他沟通：
微信 | 组员之间相互讨论，一般不进行文档等文件传输
QQ | 主要用于传输文档，可以随时下载（文件不会过期或清理）
组建 | 用于促进团队感情，使得项目更好地进行
邮箱 | 接收阶段成果
GitHub | 提交成果，共享

## Slide 27
4.2
会议制度
制度 | 制定内容 | 备注
1 | 项目组成员无法参加例会时，需要提前请假 | 项目经理批准后通知全体组员，未经批准不得缺席
2 | 项目组成员必须要按时参加会议，不得迟到 | 迟到直接影响工作积极度
3 | 项目经理每次例会前做好会前筹备 | 会议目的，会议场所，会议材料
4 | 项目经理管理 | 时间控制，过程把握，秩序控制
5 | 会议总结 | 会议纪要，会议录音
6 | 会议准备 | 组员需要携带电脑以及准备工作汇报

## Slide 28
4.3
会议纪要

## Slide 29
4.3
会议纪要

## Slide 30
4.4
开发者与客户沟通计划
客户：杨枨老师、侯宏伦老师
沟通方式：项目成员通过邮件预约的方式来找客户进行面对面的谈话交流，或者通过微信、邮箱来和客户取得联系与沟通。
方式 | 目的
微信 | 预约访谈时间 询问问题
邮箱 | 提交阶段性成果 邮件预约
面对面 | 面谈具体细节，效果较好

## Slide 31
1
时间管理
5

## Slide 32
5.1
甘特图

## Slide 33
1
风险管理
6

## Slide 34
6.1
风险评估
采用AB角工作制度，AB两人在工作中互为补充，A角离岗前，要交代好工作，B角在其离岗期间代为行使岗位职责。A角返岗后，B角把有关材料移交。遇有急事或重要工作时，AB角协同处理。 当A角责任人离开工作岗位一天以上，会主动通知B角接替，并当面交接工作，B角应熟悉A角工作内容，在A角离岗期间代为行使职责，待A角返岗后主动汇报工作，交回印章、文件及有关材料。本组5个人互为AB角，如下图:
A角 | B角
陈依伦 | 徐毓茜
徐毓茜 | 陈佳敏
陈佳敏 | 马益亮
马益亮 | 吕煜杰
吕煜杰 | 陈依伦

## Slide 35
6.2
风险控制
表格如下：
风险ID | 风险名称 | 知识领域 | 严重性 | 主负责人（A角） | 次负责人（B角） | 触发条件 | 解决方案
1 | 产品项目范围没有达成明确的共识引发的风险 | 需求获取 | 高 | 陈依伦 | 徐毓茜 |  | 在项目早期确定项目的业务需求范围，并将它作为添加新需求和修改现有需求的指导
2 | 需求开发所需的时间分配不合理引发的风险 | 需求获取 | 中 | 陈依伦 | 徐毓茜 |  | 合理安排需求开发所需的时间
3 | 忽视非功能需求引发的风险 | 需求获取 | 中 | 陈依伦 | 徐毓茜 |  | 确定主要客户，并采用产品代言人的方法，保证有足够的客户代表的积极参与，确保由合适的人对需求做出权威性的决策。
4 | 未加说明的需求引发的风险 | 需求获取 | 中 | 陈依伦 | 徐毓茜 |  | 尽量识别客户可能做出的任何假设。提出自由回答的问题来鼓励客户分享更多的想法、期望、主意、信息和关注点，而不是我们以其他方式所听到的。
5 | 对已有的产品作为需求基线来源引发的风险 | 需求获取 | 中 | 陈依伦 | 徐毓茜 |  | 通过逆向工程发现的需求编写成文档，让客户评审这些需求，以确保其正确定和相关性。
6 | 根据用户提议的解决方案引发的风险 | 需求获取 | 低 | 陈依伦 | 徐毓茜 |  | 分析人员必须提炼出隐藏在客户提出的解决方案背后的真正意图。

## Slide 36
6.2
风险控制
7 | 设定需求优先级时的风险 | 需求分析 | 中 | 马益亮 | 吕煜杰 |  | 要确保每个功能需求、特性或用例都设定了优先级，并安排在一个特定的系统版本或迭代中实现它们。
8 | 为需求建立模型时的风险 | 需求分析 | 高 | 马益亮 | 吕煜杰 |  | 获取足够的知识以对需求进行正确的建模。
9 | 编写数据字典时的风险 | 需求分析 | 高 | 马益亮 | 吕煜杰 |  | 正确了解需求的内容以打造正确的数据字典。
10 | 采用模版错误的风险 | 需求规格说明 | 低 | 徐毓茜 | 陈依伦 |  | 验证并使用绝对正确且权威的模版。
11 | 编写测试用例时的风险 | 需求审核 | 低 | 徐毓茜 | 陈佳敏 |  | 确保测试用例正确的实例化，文档化。
12 | 编写用户手册不够详细的风险 | 需求审核 | 低 | 徐毓茜 | 陈佳敏 |  | 间断性采纳足够的客户建议以不断改善用户手册。
13 | 合格标准定制时的风险 | 需求审核 | 低 | 徐毓茜 | 陈佳敏 |  | 多次与需求给及方接触，确定需求的最终模式以正确的制定合格标准。
14 | 变更控制过程不完善引发的风险 | 需求管理 | 低 | 陈佳敏 | 马益亮 |  | 项目经理严格把控变更控制过程，保证每次变更都有原因有记录以及有影响分析。
15 | 变更控制委员会没有实际生效的风险 | 需求管理 | 中 | 陈佳敏 | 马益亮 |  | 项目经理严格把关变更控制委员会以使其达到应有的效果以及保证维持日常的运作。

## Slide 37
6.2
风险控制
16 | 变更影响分析不当的风险 | 需求管理 | 中 | 陈佳敏 | 马益亮 |  | 变更控制委员会对每一次变更申请做出正确的影响分析并与项目经理协商决定变更与否。
17 | 历史记录丢失的风险 | 需求管理 | 中 | 陈佳敏 | 马益亮 |  | 项目经理严格把关变更控制委员会以使其达到应有的效果以及保证维持日常的运作。
18 | 需求管理工具使用不当的风险 | 需求管理 | 中 | 陈佳敏 | 马益亮 |  | 所有组员认真学习需求管理工具的使用使能对其进行熟练的基础操作。
19 | 工作人员没能按照计划完成任务 | 其他 | 高 | 吕煜杰 | 陈依伦 |  | 采用AB角工作制度，AB两人在工作中互为补充，A角离岗前，要交代好工作，B角在其离岗期间代为行使岗位职责。A角返岗后，B角把有关材料移交。遇有急事或重要工作时，AB角协同处理。
20 | 项目经费的不足 | 其他 | 低 | 吕煜杰 | 陈依伦 |  | 早期进行正确的经费预算，项目经理对开支进行严格的把控以保证预算的充足，对无法预计的花费进行判断重要性及经后的预算重估和经费申请。

## Slide 38
1
成本管理
7

## Slide 39
7.1
预算
项目开始时间：2018/9/19
项目结束时间：2019/1/13
小组人员数：5人
工资计算：每个人每小时69.3元，每周7个小时，一共16周。
团建：600/次
项目时长大概三个月，预计团建三次。
合计：5*6000+5*69.3*7*16+600*3=70608元
支出项 | 单位时间件数 | 每件/每小时成本（RMB） | 小计（RMB） | 占总计的百分比
硬件 | 5 | 6000 | 30000 | 42.49%
项目组成员 | 5 | 69.3 | 38808 | 54.96%
团建 | 3 | 600 | 1800 | 2.55%
项目成本估计总计 |  |  | 70608 | 

## Slide 40
1
质量管理
8

## Slide 41
8.1
质量管理角色及职责
名字 | 角色 | 职责
陈依伦 | 项目经理 | 负责整个项目的计划，工作任务的分配并监督各成员任务完成情况。
杨枨老师 | 总负责人 | 对项目各阶段里程碑文件进行检查评审。

## Slide 42
8.2
质量目标
系统目标：
（1）通过期末最终评审
（2）系统能够使需求人满意
（3）能够有效的利用手机或者电脑上的资源进行流畅运行
（4）根据用户提出的反馈能够及时的修改系统功能或修补系统BUG
（5）系统能够通过浏览器清晰地向用户展现系统功能

## Slide 43
8.3
质量策略
为了保证提交给用户的产品是高质量的，需求分析过程中采取的质量保证措施包括：
1、日常中，经常与客户联系，提高客户参与度。
2、需求开发过程中需要站在客户角度，协助质量指标和可能的风险。
3、对容易产生二义性的需求目标进行询问，确认顾客真实需求，保证需求文档不产生二义性。
4、进行有关项目需求的评审。

## Slide 44
1
配置管理
9

## Slide 45
9.1
配置标志
软件项的标识基本按照《软件配置标识命名规则》进行。要通过标识能够确定软件项之间的相互联系。

## Slide 46
9.2
版本管理
使用GitHub Desktop在远端创建库并允许小组成员对其的操作。明确受控文档与非受控文档，项目一经修改就传送每一个测试版本至非受控文档，1.0及以上的正式版本将最高版本保存至受控文档，确保版本的回溯可能。

## Slide 47
8.2
版本管理

## Slide 48
9.2
版本管理
开发文档均采用IEEE Std 730—2002模板
（1）项目初版本时，版本号为 0.1.0

## Slide 49
9.2
版本管理
（2）当进行了局部修改即较小变动时，主版本号和子版本号都不变，修正版本号加 1
（3）当发生较大修改，如模板更换等，主版本号不变，子版本号加 1，同时修正版本号复位为0
（4）正式发布版本号为1.0.0

## Slide 50
9.3
项目的监督和控制机制
在突发事件的情况下项目经理可以对项目范围进行变更，并在事后把变更说明提报告给老师。
范围变更通常牵涉到进度、风险和质量等多个方面，所有的变更都要求对这些方面的考虑和权衡，对于引起这些方面明显的变动，需要更改这些方面的设计，并且进行相关的记录。
项目组其他成员可以对范围提出变更意见，但必须向PM进行报告并鼓励每一个项目成员提出新方法、新工具以提高项目的开发进度，但严格控制在未经讨论的擅自变更，这些变更指 WBS 中未规定的事情。
对于客户提出的变更，视变更影响的大小，首先须经变更控制委员会正式或者非正式的讨论，把最后的变更意见交由项目经理实施。
WBS 中对每一个消耗资源的活动都进行了定义，但并不表示 WBS 是不可更改的，所有经过变更都要求反映在 WBS 中，并且 WBS 所在的主文件以修改次数进行标识。

## Slide 51
9.3
项目的监督和控制机制
范围基线的变更要严格控制，除非在不能挽救的情况下，范围基线不允许变更；范围基线变更必须经过变更控制委员会正式的会议。在每次基线变更后，状态报告还要能说明。哪些基线项变了、为什么变、变化前的版本是什么、变化后的版本是什么。
程序的变更、代码的更新所形成的软件的新的调试版本，以版本管理程序和源代码管理程序进行标识和记录，项目经理要确保当前使用的版本反应了最新的变更（附件中规定了版本和源代码记录的模版）。
变更的内容、质量要求须同时遵循质量计划、质量标准的相关事项；用户手册、培训计划要求业务或对应功能相关的人员进行书写，并且按照进度计划中所
规定的最后日期进行审核，所有的修订意见同时应通知变更控制委员会中实施方的成员。

## Slide 52
9.4
配置管理实施
仔细定义软件系统的交付物；严格控制对可交付物的变更；确保软件系统的可交付物与既定的或者经过核准修订的可交付物相一致。配置管理员的确认以及配置活动的审查。
由于用户后期提出的范围改变、在设计中没有考虑周全的特征或者性能指标、牵制性的改变等导致的变更申请，定义变更的控制程序；提供验收的标准和程序，确保可交付的产品符合用户既定的要求；提出资源和机构的支持要求。

## Slide 53
1
分工评价
10

## Slide 54
10
分工评价
陈佳敏——OBS图、项目沟通管理子计划 89分
陈依伦——WBS图、项目范围管理子计划 90分
吕煜杰——甘特图、时间管理子计划 87分
徐毓茜——项目干系人管理子计划、项目成本管理子计划 91分
马益亮——项目风险管理子计划 88分

## Slide 55
谢谢观赏！
G16